## 赛中差距分析会
赛中差距分析会议记录 |  |  | 原规划投入人力 | 实际投入人力 | 最新进度情况 | 原规划 | 与原规划是否有差距 | 差距项目 | 差距问题定位 | 差距原因分析 | 后续解决方案 | 责任人
研发进度 | 步兵 | 机械 | 3 | 2 | 第一版步兵组装完成，达到整车测试阶段 | 第一版步兵测试完成，达到可上场阶段 | 有 | 1、惰轮底盘刚度不足，碰撞跌落测试fail 2、xxx | 1、底盘结构设计问题 2、xxx | 1、正向设计不足：底盘设计前期未对关键受力点仿真分析，导致底盘设计问题，造成开发进度delay 2、xxx | 1、短期方案：xxx 长期方案：xxx | xxx
电控
视觉
| 英雄 | 机械
电控
视觉
| 工程 | 机械
电控
视觉
| 哨兵 | 机械
电控
视觉
运营进度 | / | 招商
| / | 宣传
备注1：中期进度考核和完整形态考核作为备赛阶段性里程碑，赛季规划内容需要在中期进度考核和完整形态考核的报告中体现相关进展和完成情况，作为赛季规划的闭环。
备注2：目标需要有具体且可量化的验收条件。
Note on D1: double huang: 填写人力安排计划（例如各模块计划投入的人数和时间分配）
Note on E1: double huang: 填写实际人力安排（例如各模块实际投入的人数和时间分配）
Note on D2: double huang: 按原规划人数填写数量，如规划3人则填写3。
Note on E2: double huang: 根据实际投入人数填写数量，如实际投入2人则填写2。
Note on F2: 作者: 简明扼要，事项+达成的程度
Note on H2: 作者: 进度对比原规划差距情况，“是/否”
Note on I2: double huang: 不仅针对了延后部分做差距分析，多了任务、少了任务也都很重要
Note on J2: double huang: 针对差距项目，定位问题
Note on K2: 作者: 向内求解，分析自己制定的规划未完成的根本原因。
Note on L2: 作者: 结合实际情况，明确进度规划未达到预期的解决方案。针对根本原因定位，形成经验总结和解决措施/方案——长线的、同类问题均适用的解决方案，而不仅仅是考虑短期的，为了临时解决问题制定的方案。
Note on M2: 作者: 明确后续解决方案执行的责任人

## 研发规划（中期更新）
时间 | 整体规划 |  | 步兵（责任人：xxx） | [6 empty] | 英雄（责任人：xxx） | [7 empty] | 工程（责任人：xxx） | [7 empty] | 哨兵（责任人：xxx）
|  |  | 机械 |  | 电控 |  | 视觉 |  | 新规划完成情况 | 机械 |  | 电控 |  | 视觉 |  | 其他 |  | 机械 |  | 电控 |  | 视觉 |  | 其他 |  | 机械 |  | 电控 |  | 视觉 |  | 其他
| 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） |  | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新）
2.19-2.23 |  |  | 目标：1.完成底盘设计—1/2周 验收：底盘图纸通过机械组初审，整体结构设计可实现预期核心功能 |  | 目标：1.调试云台基本功能—1/3周 验收：实现云台调试环境搭建 |  | 目标：1.进行计算平台选型—1/1周 验收：输出正向设计选型文档 |  | 1.底盘设计延期，原因：（即为何没有达到验收条件）
2.26-3.1 （中期进度考核） |  |  | 目标：1.完成底盘设计—2/2周 验收：底盘图纸通过步兵组终审，结构设计满足预期所有功能
3.4-3.8
3.11-3.15
3.18-3.22
3.25-3.29
4.1-4.5 （完整形态考核）
4.8-4.12
4.15-4.19
4.22-4.26
请自行添加
备注1：中期进度考核和完整形态考核作为备赛阶段性里程碑，赛季规划内容需要在中期进度考核和完整形态考核的报告中体现相关进展和完成情况，作为赛季规划的闭环。
备注2：目标需要有具体且可量化的验收条件。

## 运营规划（中期更新）
时间 | 整体规划 |  | 宣传 |  |  | 招商 |  |  | 其他
| 原规划 | 新规划（中期更新） | 原规划 | 新规划（中期更新） | 新规划完成情况 | 原规划 | 新规划（中期更新） | 新规划完成情况 | 原规划 | 新规划（中期更新） | 新规划完成情况
2.19-2.23 |  |  | 目标：1.完成《队员介绍—机械组》微信推送素材采集 验收：收集机械组所有队员的个人信息和事迹（每人事迹极少为1件）
2.26-3.1 （中期进度考核） |  |  | 目标：1.完成《队员介绍—机械组》微信推送正文撰写 验收：推文达到随时可发布状态
3.4-3.8
3.11-3.15
3.18-3.22
3.25-3.29
4.1-4.5 （完整形态考核）
4.8-4.12
4.15-4.19
4.22-4.26
请自行添加
备注1：中期进度考核和完整形态考核作为备赛阶段性里程碑，赛季规划内容需要在中期进度考核和完整形态考核的报告中体现相关进展和完成情况，作为赛季规划的闭环。
备注2：目标需要有具体且可量化的验收条件。