## 研发进度
时间 | 整体规划 | 步兵 |  |  |  | 英雄 |  |  |  | 工程 |  |  |  | 哨兵
|  | 机械 | 电控 | 视觉 | 完成情况 | 机械 | 电控 | 视觉 | 其他 | 机械 | 电控 | 视觉 | 其他 | 机械 | 电控 | 视觉 | 其他
2.03-2.09 |  | 1.完成底盘设计—1/2周 | 1.调试云台基本功能—1/3周 | 1.学习官方开源代码—1/1周 2.进行摄像头选型—1/1周 3.进行计算平台选型—1/1周 | 1.底盘设计延期，原因：
2.10-2.16 |  | 1.完成底盘设计—2/2周
2.17-2.23
2.24-3.01
3.02-3.08
3.09-3.15
3.16-3.22
3.23-3.29
3.30-4.05
4.06-4.12

## 运营进度
时间 | 整体规划 | 宣传 |  | 招商 |  | 其他
|  | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况 | 时间规划 | 完成情况
2.03-2.09 |  | 1.完成《队员介绍—机械组》微信推送素材采集
2.10-2.16 |  | 1.完成《队员介绍—机械组》微信推送正文撰写
2.17-2.23
2.24-3.01
3.02-3.08
3.09-3.15
3.16-3.22
3.23-3.29
3.30-4.05
4.06-4.12